UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AUDITORIA INTERNA

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

DE AUDITORIA INTERNA - PAINT

EXERCÍCIO 2016

Outubro/2015

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

1 - INTRODUÇÃO

O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT para o exercício de 2016 da Fundação Universidade Federal do Piauí-FUFPI, levou em consideração a capacidade atual de seu quadro funcional, em face de existência somente de um auditor para a atividade fim (auditoria e fiscalização).

Os trabalhos serão desenvolvidos pela Unidade de Auditoria Interna, na forma de assessoramento e consultoria, com a realização de auditoria de avaliação e acompanhamento da gestão, avaliação dos procedimentos administrativos e operacionais, incluindo testes de observância e testes substantivos, objetivando uma maior eficiência, eficácia, economicidade, equidade e efetividade nas ações desenvolvidas pela Universidade Federal do Piauí – UFPI, com a finalidade de “agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos”, como previsto no seu Regimento Interno.

Para tanto, continuará fazendo investida junto a Administração Superior (Conselhos e Reitoria), no sentido de mitigar falhas internas detectadas e outras apontadas pela Unidade de Auditoria Interna, pelos Órgãos de Controle Interno (CGU) e de Controle Externo (TCU) através de auditorias realizadas e recomendações apresentadas.

O PAINT poderá ser alterado em função de fatores externos e internos, não contemplado no presente cronograma de trabalho, sempre levando em consideração a relevância dos exames previstos na IN nº 01, de 06 de abril de 2001, da Secretaria Federal de Controle do Ministério da Fazenda.

2 - DA AUDITORIA INTERNA

  - - QUADRO FUNCIONAL

    - JEFERSON SOUZA DE ARAUJO CHAVES
Cargo/Função: Professor/ Auditor Interno – Chefe; 
Formação acadêmica: 
- Bacharel em Ciências Contábeis;
- Especialista em Contabilidade.

2.1.2 -  ENOQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA
          Cargo: Contador; 
          Formação Acadêmica: 
          - Bacharel em Ciências Contábeis.

    - RICARDO HENRIQUE CHAVES MARTINS

Cargo: Economista

Formação Acadêmica: Bacharel em Ciências Econômicas e                   Mestrando  em Ciência Política

  - - DOS RECURSOS MATERIAS E TECNOLÓGICOS

| Descrição do bem | Quantidade |
| --- | --- |
| Micro computador | 4 |
| Impressora | 1 |
| Scanner | 1 |

  - - PREVISÃO PARA 2016

Contratação, remoção e/ou redistribuição de pessoas para Unidade de Auditoria Interna, capacitação e treinamento do seu efetivo

  - - DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

A Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal do Piauí é vinculada, administrativamente, ao Conselho de Administração desta Instituição de Ensino Superior e está sujeita à orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal – Secretaria Federal de Controle, vinculada à Controladoria Geral da União, prestando apoio aos órgãos e às unidades que o integram, visando proporcionar qualidade dos trabalhos e efetividade 
nos resultados de auditoria, quanto à economicidade, à eficiência e à 
eficácia da gestão, notadamente quanto aos controles internos da instituição.

A atividade de orientação não se confunde com as de consultoria e assessoramento jurídico que competem a Advocacia Geral da União e a seus respectivos órgãos e unidades, consoante estabelecido no art. 17, inciso II, Lei Complementar nº 73 de fevereiro de 1993.

2.5 - LEGISLAÇÃO APLICADA AO PAINT

A legislação aplicada está de acordo com a determinação do § 1º, do art. 15, do Decreto nº. 3.591, de 06.09.2000, alterado pelo art. 1º, do Decreto nº. 4.304, de 16 de julho de 2002, que deu nova redação ao § 2º, do mencionado art. 15, bem como em obediência à Instrução Normativa nº. 01, de 06/04/2001, da Secretaria Federal de Controle – SFC, do Ministério da Fazenda, e de conformidade com o disposto na Instrução Normativa nº. 02, de 24 de dezembro de 2002, Instrução Normativa nº. 07, de 29/12/06, Instrução Normativa nº. 01, de 03/01/2007 e Instrução Normativa nº. 09, de 14/11/07, da Controladoria Geral da União.

2.6 -  MATRIZ DE RISCO

De acordo com Domingos Poubel de Castro, “Auditoria e controle interno na administração pública” (2ª ed. São Paulo: Atlas,2009 -  p. 201/202), a filosofia de risco leva em consideração os seguintes fatores:

Materialidade: importância relativa ou representatividade do valor ou do volume dos recursos envolvidos, isoladamente, ou em determinado contexto, como por exemplo:

  - Importância relativa do valor envolvido comparado com o projeto, o programa ou com o orçamento da entidade;

  - Grau de influência com outro projeto ou área envolvida; ou

  - Proporção da atividade examinada em relação ao total das atividades existentes.

Relevância: aspecto ou fato considerado importante, ainda que não seja, economicamente, significativo para o alcance dos objetivos da entidade, tais como:

  - Ação que pode comprometer outras atividades importantes;

  - Descumprimento de norma que pode causar problemas de imagem para a entidade ou restrições nas contas dos dirigentes;

  - Descumprimento de regras que pode significar vulnerabilidade para o sistema de controle; ou

  - Descumprimento de regras que pode causar problema trabalhista ou fiscal.

Criticidade: fragilidade identificada nos controles internos, que pode ser considerada risco, como:

  - Interstício longo entre a última auditoria e a atual;

  - Deficiências conhecidas e repetitivas ou controles internos;

  - Falta de informação ou informação inconsistente; ou

  - Distanciamento físico do gestor dos fatos onde as ações acontecem.”

Fatores de Risco:

- Alto Risco: Inobservância da legislação que caracterize irregularidade (Fator de risco  3)

- Médio Risco: Constatação de falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal, que não se caracterizem irregularidades (Fator de risco  2)

- Baixo Risco: Apuração de falhas ou omissões irrelevantes (Fator de risco  1)

Tabela de Risco:

| Processo Licitatório / Modalidade de Licitação | Materialidade / Fator de Risco | Relevância |
| --- | --- | --- |
| Concorrência / Pregão / Tomada de Preços | (3) | x |
| Dispensa/Inexigibilidade | (2) | x |
| Convite | (1) | x |
| Contratos Administrativos | Materialidade / Fator de Risco | x |
| Serviços (execução continuada) | (3) | x |
| Fundação de ensino (derivadas de convênios e outros) | (2) | x |
| Serviços (exercício financeiro) | (2) | x |
| Fornecimento (de materiais) | (2) | x |

Representativo da materialidade:
	(Em reais = R$)

Alto Risco: De 1 milhão a 50 milhões – (3)

Médio Risco: De 8 mil a 1 milhão – (2)

Baixo Risco : Menos que 8 mil – (1)

3. AVALIAÇÃO DE RISCOS DAS AÇÕES DA AUDITORIA INTERNA COMO DETERMINA A IN Nº 01/2007-CGU:

  - - Área de Controle da Gestão

    - - Processo/Ação: Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT

Objetivo: Elaborar o Relatório Anual de Auditoria Interna-RAINT de 2015, mostrando os resultados dos trabalhos desenvolvidos em 2015 pela Unidade de Auditoria Interna da UFPI.

Risco: Inobservância dos procedimentos legais e formais vigentes, em desconformidade com o art. 3º da IN 01/2007-CGU.

Relevância: resultados dos trabalhos de auditoria interna para fortalecimento dos controles internos e cumprimento das exigências legais, em conformidade com a IN nº 01/2007, alterada pela IN 09/2007-CGU.

    - - Processo/Ação: Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT

Objetivo: Elaborar o Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna-PAINT/2017 das ações que serão desenvolvidas no mesmo exercício.

Risco: Inobservância dos procedimentos legais e formais vigentes.

Relevância: Sistematização das atividades planejadas para serem desenvolvidas em 2017.

    - - Processo Ação: Relatório de Gestão 2015 e 2016

Objetivo: Elaborar e consolidar o Relatório de Gestão, conforme normativos do TCU, atinente aos exercícios de 2015 e 2016.

Risco: Inobservância e descumprimento dos procedimentos legais e formais vigentes emitidos pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União.

Relevância: Apresentação dos resultados dos trabalhos de auditoria interna para o fortalecimento da gestão.

    - - Processo/Ação: Atuação da Controladoria Geral da União – CGU

Objetivo: Acompanhar o atendimento das Solicitações de Auditoria emitidas pela CGU e a implantação do Plano de Providências junto aos setores auditados, evitando o não atendimento das recomendações.

Risco: Não atendimento às recomendações do Plano de Providência Permanente e não atendimento nas Solicitações de Auditoria pelos setores, não alcance dos objetivos propostos, podendo gerar registros na auditoria de gestão.

Relevância: Cumprimento por parte dos setores auditados a implantação das recomendações emanadas nos relatórios da CGU para aprovação das contas sem ressalva.

    - - Processo/Ação: Atuação do Tribunal de Contas da União – TCU

Objetivo: Acompanhamento do atendimento dos Acórdãos e Diligências evitando a não implantação pelos setores.

Risco: Inobservância dos procedimentos legais e formais vigentes e não atendimento às determinações contidas nos Acórdãos e Diligências do TCU, podendo ensejar multas.

Relevância: Cumprimento das determinações pelos setores da UFPI, bem como o cumprimento das normas vigentes do exercício.

    - – Processo/Ação: Assessoria e Consultoria à Administração Superior da UFPI

Objetivo: Assessora e prestar consultoria à Administração Superior da UFPI (Conselhos, Reitoria, Pró-Reitorias) com apresentação de subsídios e respostas às consultas para o aperfeiçoamento dos processos de gestão e controle.

Risco: Inobservância dos procedimentos legais e formas vigentes, fragilidades nos controles internos.

Relevância: Descumprimento de regras e normas que podem causar restrições nas contas dos gestores, assim como ação que pode comprometer outras atividades importantes.

  - - ÁREA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS

    - - Processo/Ação: Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios

Objetivo: Avaliar, por amostragem, a regularidade dos processos licitatórios realizados na UFPI, referente a formalização dos processos, incluindo os atos relativos à dispensa e inexigibilidade de licitação, selecionados com base nos critérios de materialidade, relevância e criticidade.

Risco: Inobservância dos procedimentos legais e formais vigente, ocasionando contratações indevidas e ressalvas nas contas.

Relevância: Evitar o desvio de finalidade e irregularidades nas contratações públicas, para aprovação das contas sem ressalvas.

    - - Processo/Ação: Utilização dos veículos oficiais

Objetivo: Avaliar o controle de utilização dos veículos oficiais e o controle do fornecimento de combustíveis no âmbito da UFPI.

Risco: Ausência de controle e acompanhamento da utilização de veículos oficiais.

Relevância: Averiguar a eficácia e oportunidade de melhorias nos controles dos veículos oficiais da UFPI.

    - – Processo/Ação: Avaliação da gestão do uso de Cartão Corporativo

Objetivo: Analisar a aplicação e prestação de contas dos recursos financeiros despendidos no ano de 2015.

Risco: Inobservância de Normas Vigentes: Decretos nºs 5.355/2005 e 6.370/2008.

Relevância: Evitar o desvio de finalidade e irregularidades na utilização dos Cartões de Pagamentos do Governo Federal.

  - - ÁREA OPERACIONAL

    - - Processo/Ação: Indicador de Evasão Escolar

Objetivo: Analisar o controle de monitoramento nos resultados dos indicadores de evasão escolar em 2014 e 2015 e se existem mecanismo para mitiga-la.

Risco: Ausência de acompanhamento e monitoramento no indicador de evasão nos objetivos estratégicos da gestão.

Relevância: Efetividade nos resultados dos processos ensino aprendizagem.

  - - RESERVA TÉCNICA

3.4.1 - Processo/Ação: Orientação/Assessoramento.

Objetivos: Capacitar os servidores sobre controles internos relativo à rotinas administrativas e fragilidades encontradas nas ações de auditoria, visando à eficiência e eficácia dos controles.

Risco: Desconhecimento dos normativos vigentes na área de execução.

Relevância: Cumprimento das normas vigentes por parte do gestor para garantir a eficácia dos controles existentes.

- - PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO

De 04 de Janeiro a 31 de dezembro de 2016

- - RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados dos trabalhos executados serão avaliados levando em consideração as políticas e os procedimentos estabelecidos, pela entidade para atingir os objetivos que se propõe, com vistas a alcançar as metas de economia, eficiência e eficácia, por meio de provas seletivas, testes e amostragem.

Nas ações de controle espera-se o fortalecimento da gestão e um melhor apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do poder Executivo Federal, com proposições de ações corretivas necessárias, sempre agregando valor à gestão, com assessoramento e/ou consultoria à alta administração.

Na gestão de suprimentos de bens e serviços mitigar as falhas na elaboração e formalização dos processos de inexigibilidade e dispensa de licitação, evitando o fracionamento de despesas, assim como irregularidades nos processos de prestação de contas de convênios com sua fundação de apoio.

Na Gestão Patrimonial e Financeira, evitar o desvio de finalidade de uso de veículos oficiais, fornecimento indevido de combustíveis e uso irregular de Cartão de Pagamento do Governo Federal (Cartão Corporativo).

Nas ações de Gestão Operacional mitigar as falhas pelo não cumprimento de prazos, a segregação das funções na execução da despesa, no empenhamento, na liquidação e no pagamento, através de consulta ao SIAFI e legislação vigente, e avaliação do controle interno. Na atividade fim o monitoramento dos indicadores apresentados.

.

E, ainda, mostrar o papel da auditoria interna no âmbito da instituição, com orientação e conscientização dos servidores sobre o zelo e as responsabilidades da coisa pública e o papel dos órgãos de controle, com treinamentos e capacitação necessária aos objetivos de auditoria e fiscalização.

- - DESENVOLVIMENTO

  - OBJETIVOS

Os principais objetivos pretendidos com a execução do PAINT/2016 são os seguintes:

    - Verificar se os planos, metas, objetivos, programas e políticas previstas pela entidade foram cumpridos.

    - Examinar a aplicação da legislação vigente e diretrizes traçadas pela Administração Superior desta I.E.S.;

    - Analisar os procedimentos, rotinas e avaliação dos controles internos, com sugestão para melhorar e implantar outros sistemas de controles internos visando à segurança da aplicação dos recursos públicos;

    - Propor se necessário à criação e o aperfeiçoamento dos controles internos;

    - Subsidiar aos Conselhos Superiores, ao Magnífico Reitor e à Administração Superior, fornecendo-lhes informações que visem a auxiliá-los nas suas tomadas de decisões;

    - Prestar apoio aos órgãos e às unidades de controle interno do Poder Executivo Federal - SFC/Controladoria Geral da União;

    - Acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos/unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal – Secretaria Federal de Controle – Controladoria Geral da União - CGU e do Controle Externo, Tribunal de Contas da União – TCU; dos resultados dos últimos trabalhos de Auditoria realizados e as diligências pendentes de atendimento;

    - Orientar subsidiariamente os dirigentes da entidade quanto aos princípios e às normas de controle, inclusive sob a forma de prestação de contas dos convênios celebrados com outras instituições públicas e privadas;

    - Examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual da entidade e tomada de contas especiais, para apreciação da administração superior e terceiros;

    - Avaliar a aderência da despesa pública aos princípios de eficiência, eficácia, economicidade, legalidade e outros;

    - Participação no Fórum Nacional dos Auditores Internos das Instituições Federais de Ensino Vinculadas ao Ministério da Educação – FONAI e aquisição de ou desenvolvimento de metodologia e softwares ligados à auditoria.

    - Capacitação:

- Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;

- Curso de Licitações e Contratos

- Fortalecimento da Unidade de Auditoria Interna – FUFPI.

As atividades de treinamento/capacitação ficarão condicionadas a disponibilidade orçamentária e aprovação da Reitoria para realização de despesas da Unidade de Auditoria Interna da UFPI.

7 - PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS 2016

| Servidor | Início | Término | Quantidade de dias |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeferson Souza de Araujo Chaves | 30/01/2016 | 05/02/2016 | 07 |
|  | 16/03/2016 09/08/2016 | 02/04/2016 28/08/2016 | 18 20 |
| Enoque de Oliveira Almeida | 11/02/2016 11/07/2016 | 25/02/2016 25/07/2016 | 15 15 |
| Ricardo Henrique Chaves Martins | 01/07/2016 | 31/07/2016 | 31 |

| 8 - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidade: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Exercício: 2016 |  |  |
| CRONOGRAMA DE TRABALHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº da Ação | I |  | II |  | III |  | IV | V |  | VI |  | VII |  |  |  |  |  | VIII |  | IX |  |
|  | Área |  | Descrição Sumária das ações |  | Origem da Demanda |  | Objetivos | Avaliação de risco |  | Local |  | Período de Execução |  |  |  |  |  | Escopo |  | Conhecimento exigido |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dias | H/h | Início |  | Fim |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Controles da Gestão |  | Elaboração do RAINT/2015 |  | CGU |  | Resultados dos trabalhos de auditoria interna de2015 | Descumprimento de prazos e das ações planejadas no PAINT |  | AUDIN |  | 15 | 1/120 | 04/01 |  | 22/01 |  | Estruturação do Relatório com base na IN CGU nº 07/2006 e IN CGU nº 01/2007. |  | DNTCU 100/09 Port. CGU 227/09. |  |
| 3.1.2 |  |  | Elaboração do PAINT 2016 |  | CGU |  | Planejamento das ações de auditoria interna e capacitação prevista | Não cumprimento das ações previstas e atendimento dos prazos previstos no PAINT |  | AUDIN |  | 09 | 1/36 | 10/10 |  | 21/10 |  | Ações de auditoria interna, de desenvolvimento institucional e capacitação constante . do PAINT – 2016 |  | IN CGU nº 07/06 e IN CGU nº 01/07. |  |
| 3.1.3 |  |  | Relatório de Gestão - Exame de composição de Processos de Prestação de Contas do exercício de 2015 |  | AUDI |  | Exame de conteúdo do Relatório de Gestão/2015 | Inobservância à legislação vigente na elaboração da prestação de contas |  | AUDI/PRAD / DC / PROPLAN |  | 9 | 1/72 | 01/03 |  | 11/03 |  | Acompanhar o Processo de Prestação de Contas de 2015 (SIAFI e análise balancete CONRAZÃO) |  | DN/TCU nº 146/2015, Portarias da CGU e Normas Internas/UFPI |  |
| 3.1.4 |  |  | Atuação da Controladoria Geral da União – CGU |  | CGU |  | Acompanhamento da implementação e cumprimento das recomendações da CGU | Não atendimento das recomendações da CGU |  | Gabinete do Reitor, Pró-Reitorias e AUDIN |  | 40 | 1/160 | 02/01 |  | 31/12 |  | Avaliação do comprimento das recomendações da CGU |  | Legislação e Normas Vigentes. |  |
| 3.1.5 | Controle de Gestão |  | Atuação do Tribunal de Contas da União |  | TCU |  | Acompanhamento da implementação das determinações do TCU | Não atendimento das determinações do TCU |  | Gabinete do Reitor, PróReitorias e AUDIN |  | 40 | 1/160 | 02/01 |  | 31/12 |  | Avaliação do cumprimento das determinações do TCU |  | Legislação e Normas vigentes |  |
| 3.1.6 |  |  | Assessoria “in loco” ou através de pareceres à Administração Superior e às Pró-Reitoria |  | Reitoria / Unidades Gestoras |  | Contribuir no desempenho da gestão da Entidade | Não alcance dos objetivos propostos |  | Reitoria, Pró-Reitorias e Centros de Ensino da FUFPI |  | 40 | 1/160 | 02/01 |  | 31/12 |  | Gestores da UFPI encarregados na utilização de recursos (*) periódicos |  | Normas Vigentes e Funcionamento da FUFPI. |  |
| 3.2.1 | Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços |  | Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios, |  | CGU / AUDIN |  | Exame da formalização dos processos e suas fases em relação aos dispositivos legais | Inobservância as normas vigentes e fracionamento de despesas |  | PRAD / CPL e AUDIN |  | 20 | 1/80 | 01/09 |  | 29/09 |  | 20% dos processos do exercício, relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação |  | Lei nº 8.666/93 Lei nº 8.897/95 Dec. nº 3.555/00 Dec. nº 10.520/02 Lei nº 11.079/04 Dec. nº 5.450/05 LC nº 123/2006 |  |
| 3.2.2 | Gestão Patrimonial e Financeira |  | Utilização de Veículos Oficiais |  | Reitoria/AUDIN |  | Avaliar o Controle da utilização de veículos oficiais e forn. Combustíveis | Ausência de controle e acompanhamento da utilização de veículos e combustíveis |  | PREUNI/SERVIÇOS GERAIS/AUDIN |  | 10 | 2/80 | 25/10 |  | 09/11 |  | Avaliar os pagamentos de fornecimento de combustíveis do exercício de 2015 e controle de utilização dos veículos oficiais |  | Dec. Nº 6.403/2008 – IN MPOG nº 3/2008. |  |
| 3.2.3 | Gestão Financeiro |  | Avaliação da Gestão do uso dos cartões de pagamento do Governo Federal. Cartão Coorporativo |  | AUDIN / CGU |  | Conformidade da instituição e da utilização dos cartões de pagamento | Inobservância as Normas Vigentes (Decretos nºs 5.355/2005 e 6.370/2008) |  | AUDIN / DAF / DC / Unidades |  | 13 | 1/52 | 01/06 |  | 17/06 |  | Analisar a aplicação e prestação de contas de 20% dos recursos financeiros despendidos no ano. |  | SIAFI, lei 4.320/64 e alterações. Dec. nº 6370/08, Port. 44 MP/2006. Dec. Lei 200/67 Dec. 5355/2005. |  |
| 3.3.1 | Àrea Operacional |  | Analise do controle de monitoramento dos indicadores de evasão escolar |  | AUDIN |  | Analisar o controle de monitoramento dos indicadores de evasão escolar | Ausência de acompanhamento e monitoramento no indicador de evasão escolar |  | AUDIN |  | 09 | 1/72 | 14/11 |  | 25/11 |  | Verificar a existência de mecanismos de controle de evasão escolar conf. Indicador demonstrado nos últimos relatórios de gestão – 2014 e 2015 |  | Acórdãos TCU e Relatórios de Gestão 2014 e 2015 |  |
| 3.4.1 | Reserva Técnica |  | Orientação e Assessoramento |  | AUDIN |  | Capacitar os servidores sobre controles internos e fragilidades encontradas nas ações de auditoria | Desconhecimento dos normativos vigentes na área de execução das ações de auditoria |  | AUDIN |  | 05 05 | 2/80 2/80 | 11/04 21/11 |  | 15/04 25/11 |  | Capacitação de servidores s/Controles internos nas ações de auditoria |  | Legislação,Normas vigentes, Regimento Interno da AUDIN |  |
| Totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIAS 215 |  |  | H/h 1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legenda:

PRAD: Pró-Reitoria de Administração

PROPLAN: Pró-Reitoria de Planejamento

DC: Divisão de Contabilidade

DAF: Diretoria  Financeira

AUDIN:  Auditoria Interna

CPL: Comissão Permanente de Licitação

PREUNI: Prefeitura Universitária

Observação: As ações previstas no Cronograma de Trabalho foram calculadas com base na existência de um único Auditor Interno para exercer a atividade fim de auditoria e fiscalização, lotado na Unidade de Auditoria Interna da UFPI  na função de Chefe.

9 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO PREVISTAS PARA O FORTALECIMENTO DA AUDITORIA INTERNA/UFPI – 2016 – ALTERADO APÓS ELABORAÇÃO DO PAINT (EM 06/06/2016)

| AÇÃO | Origem da demanda | Justificativa | Cronograma | Local de realização | Nº horas dos recursos humanos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Participação no FONAI/MEC | MEC / AUDI | Integração e treinamento dos auditores internos de todas as instituições federais vinculadas ao MEC | Abril e Novembro 2016 | A definir | 2 Servidores – 80hs |
| Curso de Execução Orçamentária, financeira e contábil. | AUDI | Estudar as inovações introduzidas nos procedimentos da execução das despesas a partir do exercício de 2010. | Maio/2016 | Teresina – PI São Luís - MA Fortaleza – CE | 2 Servidores – 80h |
| Capacitação | AUDI | Auditoria – avaliação de programas | Julho/2016 | Teresina-PI | - Servidores – 80h |
| Capacitação | AUDI | Auditoria em licitações e contratos | Setembro/2016 | Teresina-PI | 2 Servidores – 80h |

10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

13

A Unidade de Auditoria Interna necessita de um maior apoio da Administração Superior para proporcionar melhor resultados das ações previstas no seu Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2016.

Inicialmente, colocando mais servidores para as atividades de auditoria e fiscalização, recursos orçamentários e financeiros para capacitação e treinamentos e recursos técnicos com programas e sistemas informatizados.

Esse investimento, na área de auditoria interna-AUDIN, fará com que os resultados de gestão possam ser melhorados, com avaliação dos controles internos, da gestão de riscos, no monitoramento e implementação do Plano de Providências Permanente, no assessoramento e consultoria preventiva e concomitantemente à Administração Superior (Conselho e Reitoria), evitando e corrigindo falhas ou irregularidades apontadas pela mesma e pelos órgãos de controle interno e externo.

Proporcionará, ainda, que a Auditoria Interna, possa desenvolver planos, programas e projetos em equipe, com trabalho de fiscalização e auditoria nos diversos campus desta Instituição de Ensino Superior, resultando num menor custo e maior benefício a ser demonstrados no seu Relatório de Atividades que será apresentado em janeiro de 2017.

Por último, espera, poder ser atendido nas reinvindicações acima apresentadas, com o compromisso de poder cumprir o que está previsto no presente instrumento, e atender toda demanda da Administração Superior, do controle interno (CGU) e do controle externo (TCU).

Teresina - PI, 27 de outubro de 2015

JEFERSON SOUZA DE ARAUJO CHAVES

Auditor Interno – Chefe

Contador CRC-PI nº. 2.696-0